АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

#### КАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» апреля  2024 г.                    п.  Красный Маяк                         №  8

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  Терского  сельсовета за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Терского сельсовета Канского района Красноярского края от 16.08.2013г.  № 47-пг «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Терского сельсовета Канского района Красноярского края их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о ходе  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Терского сельсовета за 2023 год  согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по бюджету.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующего за днем его официально опубликования в печатном издании «Депутатский вестник», подлежит размещению на официальном сайте Терского сельсовета в сети «Интернет»

Глава Терского сельсовета                            С.А. Елтышев

Приложение

к Постановлению

№ 8 от 10 апреля  2024 г.

Отчет  о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Терского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2023 год

Оценка эффективности  муниципальных программ Терского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2023 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Терского сельсовета Канского района Красноярского края  от 16.08.2013г.  № 47-пг «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Терского сельсовета Канского района Красноярского края их формирования и реализации»

В 2023 году обеспечена реализация  одной муниципальной программы:

«Развитие территории муниципального образования  Терский  сельсовет Канского района Красноярского края» была утверждена постановлением администрации Терского  сельсовета № 44 от 24.10.2022 г. (в редакции от 13.03.2023 г. № 5)

Основная цель программы – совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Терский сельсовет, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Целями и задачами Программы  являются:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, санитарного состояния территории МО Терский сельсовет;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских спортивных площадок;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 21068,9 тыс. руб. из всех источников финансирования:

- из местного бюджета  - 3 251,3 тыс. руб.

- из краевого бюджета – 17 817,6 тыс. руб.

Фактическое исполнение муниципальной программой в 2023 году составило 20255,0  тыс. руб. из всех источников финансирования:

- из местного бюджета  - 3 397,8 тыс. руб.

- из краевого бюджета – 16 857,2 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в финансовых показателях составляет 96,1 %  по причине экономии ресурсов, в результате расторжения контракта в одностороннем порядке – не исполнение обязательств подрядчиком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год составляет  100 %

Распределение и исполнение расходов по задачам и мероприятиям муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План 2023 год | Сумма исполнения | % исполнения в финансовом выражении | Пояснения |
| Муниципальная программа | "Развитие территории муниципального образования Терский сельсовет Канский район Красноярский край" | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 21068,9 | 20255,0 | 96,1% | Программа выполнена в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Терского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 21068,9 | 20255,0 | 96,1% |  |
| Задача 1. | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 21065,4 | 20255,0 | 96,2% | Задача выполнена в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Терского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 21065,4 | 20255,0 | 96,2% |  |
| Мероприятие 1.1. | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0309 | 0190003010 | 244 | 5,0 | 0,0 | 0% | Лимиты не востребованы по причине отсутствия ЧС |
| Мероприятие 1.2. | Пожарная безопасность | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0310 | 01900S4120 | 244 | 416,3 | 416,3 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда Терского сельсовета | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0409 | 0190004420 | 244 | 528,1 | 380,0 | 72% | Мероприятия по плану выполнены в полном объеме, экономия в связи с выделенной субсидией на ремонт дорог |
|  |  |  |  |  | 01900S5080 | 244 | 470,4 | 0,0 | 0% |  |
| Мероприятие 1.4. | Расходы на повышение безопасности дорожного движения, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и развития территории муниципального образования Терский сельсовет» | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0409 | 0190004040 | 244 | 180,0 | 32,9 | 18,3% | Мероприятие не выполнено в полном объеме, экономия в связи с выделенной субсидией на ремонт дорог |
| Мероприятие 1.5. | Расходысвязанные с проведением экспертизы, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и развития территории муниципального образования Терский сельсовет» | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0409 | 0190004060 | 243 | 126,9 | 126,9 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.6. | Выполнение работ восстановлению асфальтобетонного и гравийного дорожного покрытия | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0409 | 01900S3950 | 244 | 14999,0 | 14999,0 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.7. | Расходы на ремонт муниципального жилья | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0501 | 0190005010 | 244 | 23,1 | 21,7 | 93,9% | Мероприятие не выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.8. | Расходы на коммунальное хозяйство в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и развития территории муниципального образования Терский сельсовет» | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0502 | 0190005050 | 244 | 290,9 | 290,9 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.9. | Организация уличного освещения | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0503 | 0190006010 | 244 | 681,6 | 679,6 | 99,7% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.9. | Организация уличного освещения | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0503 | 0190006010 | 247 | 935,9 | 926,3 | 98,9% | Мероприятия по плану выполнены в полном объеме. По итогу года произошла экономия лимитов |
| Мероприятие 1.10. | Расходы, направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив – «Елочка, живи!» | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0503 | 01900S6410 | 244 | 2077,3 | 2052,3 | 98,8% | Мероприятие выполнено в полном объеме. Произошла экономия за счет торгов |
| Мероприятие 1.11. | Расходы на осуществление прочих мероприятий по благоустройству поселения | Администрация Терского сельсовета | 811 | 0503 | 0190006050 | 244 | 119,9 | 118,1 | 98,5% | Мероприятие не выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.12. | Организация осуществления полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0505 | 0190000630 | 540 | 98,9 | 98,9 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.13. | Организация осуществления полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0505 | 0190000650 | 540 | 111,1 | 111,1 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Мероприятие 1.14. | Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0801 | 0190008620 | 540 | 1,0 | 1,0 | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Задача 2. | Улучшение экологической обстановки | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 3,5 | 0,0 | 0% | Задача не выполнена в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Администрация Терского сельсовета | 810 | Х | Х | Х | 3,5 | 0,0 | 0% |  |
| Мероприятие 2.1. | Содержание и дератизация мест захоронения | Администрация Терского сельсовета | 810 | 0503 | 0190006040 | 244 | 3,5 | 0,0 | 0 | Мероприятие не выполнено в полном объеме |